- عنوان پژوهش: چارچوب مفهومی گذار سازمان تأمین اجتماعی از خرید منفعل به خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی

- نوع پژوهش : کاربردی بنیادی □ توسعه‌ای □

- نوع خروجی حاصل از انجام پژوهش: طرح پژوهشی □ گزارش کارشناسی سند سیاستگذاری □

لازم به ذکر است در چارچوب پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، منظور از طرح پژوهشی، سند سیاستگذاری و گزارش کارشناسی به شرح ذیل است:

«طرح پژوهشی»

طرح پژوهشی یکی از انواع قالب‌های تولید علمی محسوب می شود که منطبق با اصول علمی روش تحقیق انجام می‌شود.

«سند سیاست‌گذاری»

«سند سیاست‌گذاری»، گزارشی کوتاه، بی‌طرفانه و موجز در پاسخ به یک سؤال مشخص یا راجع به یک مسئله خاص‌‌ است که استاندارد صلاحیت برای تهیه سند سیاست‌گذاری، افراد خبره هستند. این گزارش شامل سه بخش زیر می‌شود: بخش اول که به آن «خلاصه مدیریتی» خواهیم گفت، بر روی جلد گزارش، ضمن بیان مشکل در یک یا دو سطر، به ارائه راهکارهای اجرایی منطقی برای آن در حداکثر نصف صفحه می‌پردازد. بخش دوم که گزارش اصلی را تشکیل می‌دهد و در 3 تا 5 صفحه مطابق چارچوب تعیین‌شده تهیه می‌شود، «پیشنهادات سیاست‎‌گذاری» نامیده می‌شود. بخش سوم که به تحلیل دقیق موضوع و ارائه اسناد پشتیبان آن می‌پردازد، «یادداشت سیاست‌گذاری» نام دارد. هر یک از این سه بخش برای اهداف خاص و مخاطبان ویژه خود تهیه می‌شوند.

«گزارش کارشناسی»

شامل ارائه یک گزارش کامل در خصوص یک موضوع خاص موردنظر است که به یک فرد مجری با سطح صلاحیت حداقل «محقق» واگذار می‌شود تا حداکثر طی 3 ماه، گزارش مورد نظر را منطبق با فرمت ارائه‌شده تهیه و ارائه نماید.

«تعریف سطح خرد/متوسط/کلان»

طرح خرد- طرحی است که از حیث مبلغ سه برابر حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.

طرح متوسط- طرحی است که از حیث مبلغ از معاملات خرد فراتر بوده و حداکثر ده برابر سقف حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.

طرح کلان- طرحی است که از حیث مبلغ از سقف معاملات متوسط فراتر باشد.

- توصیف و بیان مسئله: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خریداران خدمات درمانی کشور، بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب خرید خدمت از مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت هزینه می‌کند. افزایش مستمر هزینه‌های درمان، توسعه فناوری‌های پزشکی پرهزینه، گسترش تقاضای القایی، نبود سازوکارهای مؤثر کنترل هزینه، ضعف در پایش کیفیت خدمات و محدودیت در اعمال قواعد بیمه‌ای و گایدلاین‌های بالینی، ضرورت بازنگری در شیوه خرید خدمات درمانی را بیش از پیش برجسته کرده است. در وضعیت موجود، بخش مهمی از خرید خدمات درمانی در سازمان همچنان واجد ویژگی‌های خرید منفعل است؛ به این معنا که سازمان در بسیاری از موارد پس از ارائه خدمت، نسبت به پرداخت یا رسیدگی اسناد اقدام می‌کند، بدون آنکه پیشاپیش از طریق طراحی بسته خدمت، اعمال قواعد بیمه‌ای، جهت‌دهی به قراردادها، استفاده از داده‌های هوشمند، پایش کیفیت و کنترل انطباق با گایدلاین‌ها، نقش فعالی در هدایت رفتار ارائه‌دهندگان و مدیریت هزینه ایفا کند. در مقابل، خرید راهبردی خدمات درمانی رویکردی است که در آن خریدار خدمت، با اتکا به داده، شواهد، قواعد بیمه‌ای، گایدلاین‌های بالینی، قراردادهای هدفمند، روش‌های پرداخت مناسب و نظام پایش عملکرد، تصمیم می‌گیرد چه خدمتی، از چه ارائه‌دهنده‌ای، با چه کیفیتی، برای چه گروهی از بیمه‌شدگان، با چه قیمت و سازوکار پرداختی خریداری شود. گذار به چنین رویکردی نیازمند شکل‌گیری یک چارچوب مفهومی روشن، بومی، قابل فهم برای مدیران و کارشناسان سازمان و قابل استفاده برای سایر گزارش‌های کارشناسی بعدی است. مسئله اصلی این گزارش آن است که مفاهیم، مؤلفه‌ها، پیش‌نیازها، ابعاد و مسیر کلی گذار سازمان تأمین اجتماعی از خرید منفعل به خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی هنوز به‌صورت منسجم و مورد توافق تدوین نشده است. در نتیجه، احتمال دارد اقدامات بعدی سازمان در حوزه گایدلاین‌ها، قواعد بیمه‌ای، رسیدگی هوشمند اسناد، اصلاح قراردادها، روش‌های پرداخت و مدیریت ذی‌نفعان به‌صورت پراکنده، غیرهمسو یا فاقد چارچوب مشترک دنبال شود. ازاین‌رو، تهیه این گزارش کارشناسی با هدف تدوین چارچوب مفهومی خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی، می‌تواند مبنای مشترکی برای طراحی سایر مطالعات، تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی اجرایی سازمان در حوزه درمان غیرمستقیم فراهم کند.

- اهداف مورد نظر برای تحقیق: - هدف اصلی تدوین چارچوب مفهومی گذار سازمان تأمین اجتماعی از خرید منفعل به خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی، با تأکید بر مدیریت هزینه‌های درمان، ارتقای کیفیت خرید خدمت، اعمال قواعد بیمه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات. - اهداف فرعی - تبیین مفاهیم کلیدی شامل خرید منفعل، خرید راهبردی، خرید مبتنی بر ارزش، خرید هوشمند، قواعد بیمه‌ای، گایدلاین بالینی، رسیدگی هوشمند اسناد و کنترل هزینه درمان. - شناسایی ابعاد اصلی خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی شامل حکمرانی، داده، قرارداد، روش پرداخت، گایدلاین، قواعد بیمه‌ای، فناوری اطلاعات، پایش عملکرد و مدیریت ذی‌نفعان. - تحلیل تفاوت‌ها و شکاف‌های مفهومی میان خرید منفعل و خرید راهبردی در حوزه درمان غیرمستقیم سازمان. - ارائه مدل مفهومی اولیه برای تبیین ارتباط میان اجزای خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی. - تعیین نسبت این گزارش با سایر گزارش‌های کارشناسی مرتبط، از جمله گزارش‌های مربوط به تجارب جهانی، وضعیت موجود سازمان، گایدلاین‌ها و قواعد بیمه‌ای، سامانه هوشمند رسیدگی اسناد، اصلاح قراردادها و نقشه راه اجرا. - ارائه چارچوبی قابل استفاده برای تصمیم‌سازی مدیران سازمان در مسیر گذار به خرید راهبردی هوشمند.

- زمینه‌های استفاده و کاربرد نتایج تحقیق (کاربست آن در سازمان تامین اجتماعی یا حوزه رفاه و تامین اجتماعی): 1. ایجاد زبان مشترک میان مدیران، کارشناسان و واحدهای مختلف سازمان درباره مفهوم خرید راهبردی خدمات درمانی. 2. استفاده به‌عنوان چارچوب پایه برای تعریف و هدایت سایر گزارش‌های کارشناسی مرتبط با خرید راهبردی. 3. کمک به معاونت درمان سازمان در بازنگری رویکردهای خرید خدمت، رسیدگی اسناد و کنترل هزینه درمان غیرمستقیم. 4. فراهم‌سازی مبنای مفهومی برای طراحی سامانه هوشمند رسیدگی اسناد پزشکی و اعمال قواعد بیمه‌ای. 5. پشتیبانی از تدوین سیاست‌های داخلی سازمان در حوزه قراردادها، روش‌های پرداخت، پایش کیفیت و مدیریت هزینه. 6. کمک به هماهنگی میان معاونت درمان، مرکز فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی و سایر واحدهای مرتبط سازمان. 7. فراهم‌سازی چارچوب اولیه برای تدوین بسته سیاستی و اجرایی خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی.

- محدوده مکانی و محدوده زمانی محدوده مکانی: محدوده اصلی گزارش، سازمان تأمین اجتماعی با تمرکز بر حوزه درمان غیرمستقیم و خرید خدمت از ارائه‌دهندگان طرف قرارداد است. با این حال، در تدوین چارچوب مفهومی می‌توان از تجربه‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با خرید راهبردی خدمات سلامت نیز استفاده کرد. محدوده زمانی: گزارش با تمرکز بر وضعیت کنونی سازمان تأمین اجتماعی و نیازهای سیاستی و اجرایی سال‌های پیش‌رو تهیه می‌شود. در بررسی ادبیات و اسناد پشتیبان، اولویت با منابع و تجارب سال‌های اخیر خواهد بود.

- شرح خدمات مورد انتظار: 1. بررسی و مرور اسناد، مطالعات و ادبیات نظری مرتبط با خرید راهبردی خدمات سلامت، خرید مبتنی بر ارزش، کنترل هزینه‌های درمان، قواعد بیمه‌ای، گایدلاین‌های بالینی و رسیدگی هوشمند اسناد پزشکی. 2. استخراج تعاریف و مفاهیم کلیدی مرتبط با گذار از خرید منفعل به خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی. 3. شناسایی مؤلفه‌های اصلی خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی و دسته‌بندی آن‌ها در ابعاد حکمرانی، مالی، قراردادی، بالینی، بیمه‌ای، داده‌ای، فناورانه و سازمانی. 4. تحلیل وضعیت مفهومی خرید خدمت در سازمان تأمین اجتماعی و تبیین تفاوت‌های خرید منفعل، خرید فعال، خرید راهبردی و خرید هوشمند. 5. طراحی مدل مفهومی اولیه برای نشان‌دادن ارتباط میان اجزای اصلی خرید راهبردی هوشمند، از جمله داده، گایدلاین، قواعد بیمه‌ای، قرارداد، روش پرداخت، رسیدگی اسناد، پایش عملکرد و کنترل هزینه. 6. تبیین جایگاه فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند در گذار از خرید منفعل به خرید راهبردی، بدون ورود تفصیلی به طراحی فنی سامانه. 7. شناسایی پیش‌نیازهای اصلی گذار به خرید راهبردی هوشمند در سازمان، شامل پیش‌نیازهای نهادی، داده‌ای، حقوقی، فرایندی، منابع انسانی و مدیریتی. 8. تعیین نسبت و پیوند این گزارش با سایر گزارش‌های کارشناسی پیشنهادی در بسته خرید راهبردی خدمات درمانی. 9. برگزاری حداقل یک نشست کارشناسی محدود با حضور نمایندگان یا صاحب‌نظران مرتبط از حوزه درمان، بیمه، اقتصاد سلامت، فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری سلامت، با هدف دریافت نظر درباره چارچوب مفهومی پیشنهادی. 10. اصلاح و نهایی‌سازی چارچوب مفهومی براساس بازخوردهای کارشناسی و ارائه نسخه نهایی گزارش.

- خروجی‌های موردانتظار : 1. گزارش کارشناسی نهایی با عنوان «چارچوب مفهومی گذار سازمان تأمین اجتماعی از خرید منفعل به خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی». 2. خلاصه مدیریتی گزارش در حداکثر ۳ صفحه، شامل مسئله اصلی، ضرورت اقدام، چارچوب پیشنهادی و توصیه‌های کلیدی. 3. مدل مفهومی خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی. 4. جدول مفاهیم کلیدی و تعاریف عملیاتی مورد استفاده در گزارش. 5. جدول ابعاد، مؤلفه‌ها و پیش‌نیازهای خرید راهبردی هوشمند خدمات درمانی. 6. نقشه ارتباطی این گزارش با سایر گزارش‌های کارشناسی مرتبط. 7. فهرست پیشنهادهای اولیه برای ادامه مطالعات و گزارش‌های کارشناسی بعدی.

- محدودیت ها و موانع احتمالی پیش رو: 1. گستردگی و چندبعدی بودن مفهوم خرید راهبردی خدمات درمانی و احتمال برداشت‌های متفاوت از آن در میان واحدهای سازمان. 2. محدودیت دسترسی به برخی اسناد داخلی، فرایندها و داده‌های مرتبط با خرید خدمت، رسیدگی اسناد و قراردادهای درمانی. 3. احتمال هم‌پوشانی موضوع با سایر گزارش‌های کارشناسی مرتبط، در صورت عدم تعیین دقیق مرزهای مفهومی گزارش. 4. نبود اجماع کامل میان ذی‌نفعان درباره اولویت‌ها و مسیر گذار به خرید راهبردی. 5. خطر کلی‌گویی در صورت عدم تمرکز گزارش بر نیازهای واقعی سازمان تأمین اجتماعی. 6. محدودیت زمانی برای بررسی عمیق همه ابعاد خرید راهبردی و ضرورت تمرکز بر چارچوب مفهومی و نه طراحی اجرایی تفصیلی.

- مدت زمان حدودی اجرای پروژه (ماه): سه ماه

- سطح مورد نظر برای اجرای طرح: خرد متوسط □ کلان □